## П 1.1. (2015-2019 г.г. )
Приложение № 1.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114 | [27 empty] | Утверждаю:
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по ОАО "Георгиевские городские электрические сети" | [27 empty] | Генеральный директор ОАО "ГГЭС"
на 2015-2019 г.г., тыс.руб. без НДС | [27 empty] | _______________Н.И. Тихонов
«___»______________ 20 года
М.П.
№ |  |  |  |  | Наименование объекта | Марка | Сечение | Год ввода | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования | [5 empty] | стоимость на 1 км (ед).. | сумма ВЛ трасса | сумма счетчики | Общая сумма, тыс. руб.
[16 empty] | План 2015 | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | Итого |  | План 2015 | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | Итого
[9 empty] | С/П* | км/МВА |  |  | тыс..руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
|  | Итог |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 103,709/4,28 |  |  | 135105.57 | 135105.57 | 24389.9995 | 20.103 | 27,038/2,390 | 15,900/0,650 | 20,700/0,600 | 19,968/0,640 | 103,709/4,28 |  | 24389.9995 | 25689.0002 | 26973.3298 | 28315.7601 | 29737.4803 | 135105.57
1 |  | Итог |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 97,631/2,070 |  |  | 102609.8072 | 102609.8072 | 24236.9995 | 20.103 | 20,960/2,070 | 15.9005 | 20.7 | 19.968 | 97,631/2,070 |  | 24236.9995 | 15810.2296 | 20194.8808 | 21490.4921 | 20877.2053 | 102609.8072
| 1.1 | Итог |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 97,631/2,070 |  |  | 102609.8072 | 102609.8072 | 24236.9995 | 20.103 | 20,960/2,070 | 15.9005 | 20.7 | 19.968 | 97,631/2,070 |  | 24236.9995 | 15810.2296 | 20194.8808 | 21490.4921 | 20877.2053 | 102609.8072
|  | Итог |  |  | Сети СН |  |  |  |  | 22.5935 |  |  | 27400.5794 | 27400.5794 | 5633.2362 | 3.125 | 0 | 4.2905 | 9.08 | 6.098 | 22.5935 |  | 5633.2362 | 0 | 5655.335 | 9527.0086 | 6584.9995 | 27400.5794
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.1.1 |  | КЛ 6 кВ | Сети СН | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-3 ДО ТП-98 | ААШВ10 | 95 | 1972 |  | 0.9 | 2017 | 2017 | 1281.4368 | 1281.4368 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 | 1281.4368 | 0 | 0 | 1281.4368 |  |  |  | 1281.4368
| 1.1.2 |  | КЛ 6 кВ | Сети СН | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 ДО ТП-100 | ААШВ10 | 95 | 1973 |  | 1 | 2017 | 2017 | 1423.8186 | 1423.8186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1423.8186 | 0 | 0 | 1423.8186 |  |  |  | 1423.8186
| 1.1.3 |  | КЛ 6 кВ | Сети СН | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-100 ДО ТП-110 | АСБ10 | 120 | 1974 |  | 0.41046 | 2017 | 2017 | 584.4206 | 584.4206 | 0 | 0 | 0 | 0.41046 | 0 | 0 | 0.41046 |  | 0 | 0 | 584.4206 | 0 | 0 | 584.4206 |  |  |  | 584.4206
| 1.1.4 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-1 ДО ТП-84 | ААШВ6 | 95 | 1971 |  | 0.65 | 2017 | 2017 | 925.4821 | 925.4821 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 | 925.4821 | 0 | 0 | 925.4821 |  |  |  | 925.4821
| 1.1.5 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-72 ДО ОП. №149 ВЛ Ф609 | АСБ6 | 95 | 1972 |  | 0.3 | 2017 | 2017 | 427.1456 | 427.1456 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 427.1456 | 0 | 0 | 427.1456 |  |  |  | 427.1456
| 1.1.6 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-72 ДО ОП. №150 ВЛ Ф609 | АСБ6 | 70 | 1972 |  | 0.23 | 2017 | 2017 | 327.4783 | 327.4783 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0 | 327.4783 | 0 | 0 | 327.4783 |  |  |  | 327.4783
| 1.1.7 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.8 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.9 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | Итог | ВЛ 6 кВ | Сети СН | Итого 2017 год |  |  |  |  | 3.4905 | 2017 | 2017 | 4969.782 | 4969.782 | 0 | 0 | 0 | 3.4905 | 0 | 0 | 3.4905 |  | 0 | 0 | 4969.782 | 0 | 0 | 4969.782
| 1.1.7 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-20 ДО ТП-75 | ААШВ | 95 | 1971 |  | 0.6 | 2018 | 2018 | 854.2912 | 854.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 854.2912 | 0 | 854.2912 |  |  |  | 854.2912
| 1.1.8 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-63 ДО ТП-96 | ААБ6 | 120 | 1971 |  | 0.48 | 2018 | 2018 | 683.433 | 683.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 683.433 | 0 | 683.433 |  |  |  | 683.433
| 1.1.9 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-84 ДО ТП-26 | АШШВ6 | 95 | 1971 |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 569.5275 | 569.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 569.5275 | 0 | 569.5275 |  |  |  | 569.5275
| 1.1.10 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-16 ДО ТП104 | АСБ | 240 | 1973 |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 569.5275 | 569.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 569.5275 | 0 | 569.5275 |  |  |  | 569.5275
| 1.1.11 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-14 ДО ТП-47 | ААБ6 | 70 | 1964 |  | 0.8 | 2018 | 2018 | 1139.0549 | 1139.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1139.0549 | 0 | 1139.0549 |  |  |  | 1139.0549
| 1.1.12 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-15 ДО ТП-30 | АСБ6 | 70 | 1964 |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 569.5275 | 569.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 569.5275 | 0 | 569.5275 |  |  |  | 569.5275
| 1.1.16 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.17 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.18 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2018 год |  |  |  |  | 3.08 | 2018 | 2018 | 4385.3614 | 4385.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 4385.3614 | 0 | 4385.3614
| 1.1.13 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-30 ДО ОП. №1 ВЛ К ТП-85 | ААШВ6 | 120 | 1956 |  | 0.36 | 2019 | 2019 | 512.5747 | 512.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.5747 | 512.5747 |  |  |  | 512.5747
| 1.1.14 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-41 ОП. №12 ВЛ ДО ТП-47 | ААБ6 | 95 | 1956 |  | 0.05 | 2019 | 2019 | 71.1909 | 71.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1909 | 71.1909 |  |  |  | 71.1909
| 1.1.15 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-68 ДО ТП-74 | ААБ6 | 95 | 1956 |  | 0.048 | 2019 | 2019 | 68.3433 | 68.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3433 | 68.3433 |  |  |  | 68.3433
| 1.1.16 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-68 ДО ОП.№159 ВЛ Ф609 | АСБ6 | 95 | 1956 |  | 0.04 | 2019 | 2019 | 56.9527 | 56.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9527 | 56.9527 |  |  |  | 56.9527
| 1.1.17 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-3 ДО ТП16 | ЦАСБуож | 95 | 1981 |  | 0.95 | 2019 | 2019 | 1352.6277 | 1352.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.6277 | 1352.6277 |  |  |  | 1352.6277
| 1.1.18 |  |  |  | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-53 ДО ТП113 | ААШВ10 | 95 | 1979 |  | 0.95 | 2019 | 2019 | 1352.6277 | 1352.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.6277 | 1352.6277 |  |  |  | 1352.6277
| 1.1.19 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.20 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2019 г. |  |  |  |  | 2.398 | 2019 | 2019 | 3414.3171 | 3414.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 2.398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414.3171 | 3414.3171
| 1.1.19 |  | ВЛ 6 кВ | Сети СН | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП41-ТП132 | АС | 95 | 1963 |  | 0.603 | 2015 | 2015 | 1039.5179 | 1039.5179 | 1039.5179 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 |  | 1039.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5179 |  |  |  | 515.2634
| 1.1.20 |  | ВЛ 6 кВ | Сети СН | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-33 | АС | 50 | 1965 |  | 0.746 | 2015 | 2015 | 1209.5508 | 1209.5508 | 1209.5508 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 |  | 1209.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.5508 |  |  |  | 637.4568
| 1.1.21 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-22 до ТП-60 |  |  |  |  | 0.46 | 2015 | 2015 | 805.5041 | 805.5041 | 805.5041 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 805.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.5041
| 1.1.22 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-20 оп.5 до оп.10 ТП-116 |  |  |  |  | 0.37 | 2015 | 2015 | 980.072 | 980.072 | 980.072 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  | 980.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.072
| 1.1.23 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-21 |  |  |  |  | 0.674 | 2015 | 2015 | 1127.1234 | 1127.1234 | 1127.1234 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 |  | 1127.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.1234
| 1.1.24 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-1оп.5 до ТП-37 оп.1 |  |  |  |  | 0.272 | 2015 | 2015 | 471.468 | 471.468 | 471.468 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |  | 471.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.468
[5 empty] | Итого 2015 год |  |  |  |  | 3.125 | 2015 | 2015 | 5633.2362 | 5633.2362 | 5633.2362 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 5633.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.2362
| 1.1.25 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 6 кВФ-602 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ"ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179 | АС | 95 | 2003 |  | 0.8 | 2017 | 2017 | 685.553 | 685.553 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 685.553 | 0 | 0 | 685.553 |  |  |  | 685.553
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2017 год |  |  |  |  | 0.8 | 2017 | 2017 | 685.553 | 685.553 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 685.553 | 0 | 0 | 685.553
| 1.1.26 |  | ВЛ 6 кВ | Сети СН | Реконструкция ВЛ 6 КВ Ф 609 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ДО ТП-74 | А | 70 | 1955 |  | 6 | 2018 | 2018 | 5141.6471 | 5141.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 5141.6471 | 0 | 5141.6471 |  |  |  | 5141.6471
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2018 г. |  |  |  |  | 6 | 2018 | 2018 | 5141.6471 | 5141.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 5141.6471 | 0 | 5141.6471
| 1.1.27 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 6 КВ Ф609 П/СТ"ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОТ ОП.№ 136 ДО ОП.№ 224 | АС | 95 | 1955 |  | 3.7 | 2019 | 2019 | 3170.6824 | 3170.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170.6824 | 3170.6824 |  |  |  | 3170.6824
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2019 г. |  |  |  |  | 3.7 | 2019 | 2019 | 3170.6824 | 3170.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170.6824 | 3170.6824
|  | Итог |  | Сети НН | Сети НН |  |  |  |  | 75.038 |  |  | 70570.4097 | 70570.4097 | 18220.263 | 16.978 | 20.96 | 11.61 | 11.62 | 13.87 | 75.038 |  | 18220.263 | 12988.3008 | 13106.1566 | 11963.4835 | 14292.2057 | 70570.4097
| 1.1.28 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф."ВЛ Речная-Закавказская" | А | 16 | 1961 |  | 0.987 | 2015 | 2015 | 1262.2369 | 1262.2369 | 1262.2369 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 |  | 1262.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.2369 |  | 745.3665 | 0 | 745.3665 | 36
| 1.1.29 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф."ВЛ Ульянова" | А | 16 | 1957 |  | 1.39 | 2015 | 2015 | 1474.8672 | 1474.8672 | 1474.8672 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |  | 1474.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8672 |  | 1049.7056 | 0 | 1049.7056 | 55
| 1.1.30 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная" | А | 25 | 1978 |  | 0 | 2015 | 2015 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4 |  | 0 | 0 | 0 | 65
| 1.1.31 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-189 руб.3 ф. "ВЛ Курганная-Добровольского" | А | 16 | 1963 |  | 0.285 | 2015 | 2015 | 622.0152 | 622.0152 | 622.0152 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |  | 622.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.0152 |  | 215.2274 | 0 | 215.2274 | 39
| 1.1.32 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от: ТП-1717 руб.1, ТП-77 руб.1, ТП-29 руб.10, ТП-108 руб.8, ТП-88 руб.4, ТП-167 руб.6, ТП-116 руб.8, ТП-87 руб.6, ТП-33 руб.5, ТП-1717 руб.2, ТП-8 руб.3, ТП-34 руб.7, ТП-34 руб.8. | А | 35 | 1956 |  | 0 | 2015 | 2015 | 114.7959 | 114.7959 | 114.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7959 |  | 0 | 0 | 0 | 61
| 1.1.33 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 руб.3 ф. "ВЛ Красноармейская- Радищева" | А | 35 | 1958 |  | 1.055 | 2015 | 2015 | 859.2021 | 859.2021 | 859.2021 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 |  | 859.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.2021 |  | 796.719 | 0 | 796.719 | 22
| 1.1.34 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 руб.4 ф "ВЛ Красноармейская-Суворова" | А | 16 | 1958 |  | 1.332 | 2015 | 2015 | 1525.9145 | 1525.9145 | 1525.9145 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 |  | 1525.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.9145 |  | 1005.905 | 0 | 1005.905 | 49
| 1.1.35 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 руб.4 ф. "ВЛ Ессентукская- Кирова" | А | 25 | 1990 |  | 1.4 | 2015 | 2015 | 1631.9965 | 1631.9965 | 1631.9965 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  | 1631.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.9965 |  | 1057.2575 | 0 | 1057.2575 | 47
| 1.1.36 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 руб.5 ф. "ВЛ Ессентукская-Кольцевой" | А | 16 | 1960 |  | 1.314 | 2015 | 2015 | 1275.4966 | 1275.4966 | 1275.4966 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314 |  | 1275.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.4966 |  | 992.3117 | 0 | 992.3117 | 13
| 1.1.37 |  | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-116 руб.8 ф."ВЛ Бойко-Энгельса-Тюленина" | А | 25 | 1987 |  | 1.821 | 2015 | 2015 | 1731.812 | 1731.812 | 1731.812 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 |  | 1731.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.812 |  | 1375.1899 | 0 | 1375.1899 | 57
| 1.1.38 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф. "ВЛ Володарского-Фурманова" | А | 25 | 1958 |  | 1.454 | 2015 | 2015 | 1690.4515 | 1690.4515 | 1690.4515 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 |  | 1690.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.4515 |  | 1098.0374 | 0 | 1098.0374 | 63
| 1.1.39 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф. "ВЛ Комарова-Кооперативная" |  |  |  |  | 0.644 | 2015 | 2015 | 772.6985 | 772.6985 | 772.6985 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 |  | 772.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.6985
| 1.1.40 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "ВЛ Дзержинского" |  |  |  |  | 0.442 | 2015 | 2015 | 526.1877 | 526.1877 | 526.1877 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 |  | 526.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.1877
| 1.1.41 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "ВЛ Дзержинского-Шевченко" |  |  |  |  | 1.174 | 2015 | 2015 | 1575.9785 | 1575.9785 | 1575.9785 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 |  | 1575.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.9785
| 1.1.42 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21 руб.3 ф. "ВЛ Гризодубова-Черняховского" |  |  |  |  | 1.083 | 2015 | 2015 | 1037.3187 | 1037.3187 | 1037.3187 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 |  | 1037.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.3187
| 1.1.43 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.2 ф. "ВЛ Фрунзе-Советская" |  |  |  |  | 0.533 | 2015 | 2015 | 650.657 | 650.657 | 650.657 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |  | 650.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.657
| 1.1.44 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.3 ф. "ВЛ Магазин Советская, 24; ж.д. Фрунзе, 2,4,8" |  |  |  |  | 0.785 | 2015 | 2015 | 634.5309 | 634.5309 | 634.5309 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 |  | 634.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.5309
| 1.1.45 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.8 ф. "ВЛ Гагарина" |  |  |  |  | 1.279 | 2015 | 2015 | 707.7035 | 707.7035 | 707.7035 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 |  | 707.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.7035 |  |  | 0
|  | Итог | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Итого 2015 год |  |  |  |  | 16.978 | 2015 | 2015 | 18220.263 | 18220.263 | 18220.263 | 16.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.978 |  | 18220.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18220.263 |  |  | 0
| 1.1.46 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.6 ф."ВЛ Восточный" |  |  |  |  | 0.565 | 2016 | 2016 | 299.0845 | 299.0845 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 299.0845 | 0 | 0 | 0 | 299.0845
| 1.1.47 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.5 ф."Коминтерна-Трудовой" |  |  |  |  | 2.8 | 2016 | 2016 | 1547.5344 | 1547.5344 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 1547.5344 | 0 | 0 | 0 | 1547.5344
| 1.1.48 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 руб.13 ф."ВЛ Пушкина-Октябрьская" |  |  |  |  | 1.38 | 2016 | 2016 | 636.6375 | 636.6375 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 636.6375 | 0 | 0 | 0 | 636.6375
| 1.1.49 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 руб.1 ф."ВЛ Чернышевского-Ермолова" |  |  |  |  | 2.025 | 2016 | 2016 | 1082.8414 | 1082.8414 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 1082.8414 | 0 | 0 | 0 | 1082.8414
| 1.1.50 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.6 ф."ВЛ Юго-Западная-Зеленая" |  |  |  |  | 1.215 | 2016 | 2016 | 861.8804 | 861.8804 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 861.8804 | 0 | 0 | 0 | 861.8804
| 1.1.51 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.8 ф."ВЛ Полевая-Чайковского" |  |  |  |  | 1.21 | 2016 | 2016 | 733.8601 | 733.8601 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 733.8601 | 0 | 0 | 0 | 733.8601
| 1.1.52 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" |  |  |  |  | 2.635 | 2016 | 2016 | 1541.2183 | 1541.2183 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 1541.2183 | 0 | 0 | 0 | 1541.2183
| 1.1.53 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.1 ф."ВЛ Незлобненская 2" |  |  |  |  | 0.54 | 2016 | 2016 | 384.4052 | 384.4052 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 384.4052 | 0 | 0 | 0 | 384.4052
| 1.1.54 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 руб.8 ф. "ВЛ Тимирязева-Пятигорская" |  |  |  |  | 0.3 | 2016 | 2016 | 151.4769 | 151.4769 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 151.4769 | 0 | 0 | 0 | 151.4769
| 1.1.55 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 руб.5 ф. "ВЛ.Чапаева-Горького" |  |  |  |  | 0.15 | 2016 | 2016 | 106.8636 | 106.8636 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 106.8636 | 0 | 0 | 0 | 106.8636
| 1.1.56 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная" |  |  |  |  | 0.57 | 2016 | 2016 | 510.7669 | 510.7669 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 510.7669 | 0 | 0 | 0 | 510.7669
| 1.1.57 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.2 ф."ВЛ Воровского-Бойко" |  |  |  |  | 2.05 | 2016 | 2016 | 1450.044 | 1450.044 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 1450.044 | 0 | 0 | 0 | 1450.044
| 1.1.58 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.4 ф."ВЛ Воровского-Кооперативная" |  |  |  |  | 0.96 | 2016 | 2016 | 557.7797 | 557.7797 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 557.7797 | 0 | 0 | 0 | 557.7797
| 1.1.59 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.5 ф."ВЛ Володарского-Урицкого, школа №5" |  |  |  |  | 2.06 | 2016 | 2016 | 1624.5503 | 1624.5503 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 1624.5503 | 0 | 0 | 0 | 1624.5503
| 1.1.60 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 руб.9 ф."ВЛ Добролюбова-Кирова" |  |  |  |  | 2.5 | 2016 | 2016 | 1499.3576 | 1499.3576 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1499.3576 | 0 | 0 | 0 | 1499.3576
|  | Итог | ВЛ-0,4 кВ | Сети НН | Итого 2016 год |  |  |  |  | 20.96 | 2016 | 2016 | 12988.3008 | 12988.3008 | 0 | 0 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 20.96 |  | 0 | 12988.3008 | 0 | 0 | 0 | 12988.3008
| 1.1.61 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф."ВЛ Черняховского-Пугачева" | А | 35 | 1991 |  | 1.765 | 2017 | 2017 | 2308.4671 | 2308.4671 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 |  | 0 | 0 | 2308.4671 | 0 | 0 | 2308.4671 |  | 1336.7079 | 0 | 1336.7079 | 98
| 1.1.62 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф."ВЛ Воровского" | А | 25 | 1958 |  | 0.94 | 2017 | 2017 | 1336.6034 | 1336.6034 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 |  | 0 | 0 | 1336.6034 | 0 | 0 | 1336.6034 |  | 711.9011 | 0 | 711.9011 | 63
| 1.1.63 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф."ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная" | А | 16 | 1991 |  | 1.49 | 2017 | 2017 | 1753.1413 | 1753.1413 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 |  | 0 | 0 | 1753.1413 | 0 | 0 | 1753.1413 |  | 1128.439 | 0 | 1128.439 | 63
| 1.1.64 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф."ВЛ Лазо-Тихий" | А | 35 | 1990 |  | 1.23 | 2017 | 2017 | 1516.5688 | 1516.5688 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 |  | 0 | 0 | 1516.5688 | 0 | 0 | 1516.5688 |  | 931.5301 | 0 | 931.5301 | 59
| 1.1.65 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф."ВЛ Воровского-Степной" | А | 16 | 1970 |  | 0.83 | 2017 | 2017 | 866.5754 | 866.5754 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 |  | 0 | 0 | 866.5754 | 0 | 0 | 866.5754 |  | 628.5935 | 0 | 628.5935 | 24
| 1.1.66 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф."ВЛ Вехова-Гагарина" | А | 25 | 1991 |  | 0.87 | 2017 | 2017 | 877.0372 | 877.0372 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 |  | 0 | 0 | 877.0372 | 0 | 0 | 877.0372 |  | 658.8872 | 0 | 658.8872 | 22
| 1.1.67 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф."ВЛ Вехова" | А | 25 | 1991 |  | 0.855 | 2017 | 2017 | 915.2566 | 915.2566 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0.855 |  | 0 | 0 | 915.2566 | 0 | 0 | 915.2566 |  | 647.5271 | 0 | 647.5271 | 27
| 1.1.68 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф."ВЛ Лесная" | А | 35 | 2000 |  | 0.24 | 2017 | 2017 | 280.9211 | 280.9211 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0 | 0 | 280.9211 | 0 | 0 | 280.9211 |  | 181.762 | 0 | 181.762 | 10
| 1.1.69 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.5 ф."ВЛ Незлобненская-1" | А | 35 | 2003 |  | 0.81 | 2017 | 2017 | 762.1853 | 762.1853 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 |  | 0 | 0 | 762.1853 | 0 | 0 | 762.1853 |  | 613.4467 | 0 | 613.4467 | 15
| 1.1.70 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф."ВЛ Проектная, 7-10" | А | 50 | 1996 |  | 2.04 | 2017 | 2017 | 1911.8655 | 1911.8655 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 |  | 0 | 0 | 1911.8655 | 0 | 0 | 1911.8655 |  | 1544.9768 | 0 | 1544.9768 | 37
| 1.1.71 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.1.71 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф."ВЛ Ульянова-Герцена" | А | 16 | 1957 |  | 0.54 | 2017 | 2017 | 577.5349 | 577.5349 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | 0 | 577.5349 | 0 | 0 | 577.5349 |  | 408.9645 | 0 | 408.9645 | 17
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2017 год | А |  |  |  | 11.61 | 2017 | 2017 | 13106.1566 | 13106.1566 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 11.61 |  | 0 | 0 | 13106.1566 | 0 | 0 | 13106.1566
| 1.1.72 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.12 ф."ВЛ Весенняя-Панфилова" | А | 35 | 1990 |  | 1.32 | 2018 | 2018 | 1376.4955 | 1376.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.32 |  | 0 | 0 | 0 | 1376.4955 | 0 | 1376.4955 |  | 999.6909 | 0 | 999.6909 | 38
| 1.1.73 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1.73 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.1 ф."ВЛ К.Партизан-Фрунзе" | А | 35 | 1957 |  | 0.96 | 2018 | 2018 | 1044.357 | 1044.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 1044.357 | 0 | 1044.357 |  | 727.0479 | 0 | 727.0479 | 32
| 1.1.74 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.2 ф."ВЛ К.Партизан-Гагарина" | А | 35 | 1988 |  | 1.815 | 2018 | 2018 | 1830.7068 | 1830.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 1.815 |  | 0 | 0 | 0 | 1830.7068 | 0 | 1830.7068 |  | 1374.575 | 0 | 1374.575 | 46
| 1.1.75 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.3 ф."ВЛ Госпитальная-Ленина" | А | 25 | 1961 |  | 1.23 | 2018 | 2018 | 1576.0643 | 1576.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0 | 1576.0643 | 0 | 1576.0643 |  | 931.5301 | 0 | 931.5301 | 65
| 1.1.76 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.4 ф."ВЛ Госпитальная-Советская-Грензавод" | А | 25 | 1961 |  | 0.53 | 2018 | 2018 | 520.382 | 520.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 520.382 | 0 | 520.382 |  | 401.391 | 0 | 401.391 | 12
| 1.1.77 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.5 ф."ВЛ Ульянова-Калинина" | А | 16 | 1957 |  | 1.37 | 2018 | 2018 | 1305.2875 | 1305.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.37 |  | 0 | 0 | 0 | 1305.2875 | 0 | 1305.2875 |  | 1037.558 | 0 | 1037.558 | 27
| 1.1.78 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.8 ф."ВЛ Ульянова-Ленина" | А | 25 | 1957 |  | 2.6 | 2018 | 2018 | 2316.144 | 2316.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2316.144 | 0 | 2316.144 |  | 1969.0881 | 0 | 1969.0881 | 35
| 1.1.79 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-145 руб.1 ф."ВЛ Быкова" | А | 35 | 1999 |  | 0.66 | 2018 | 2018 | 717.9955 | 717.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 717.9955 | 0 | 717.9955 |  | 499.8454 | 0 | 499.8454 | 22
| 1.1.80 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 руб.6 ф."ВЛ Моисеенко" | А | 35 | 1987 |  | 1.135 | 2018 | 2018 | 1276.0509 | 1276.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 1.135 |  | 0 | 0 | 0 | 1276.0509 | 0 | 1276.0509 |  | 859.5827 | 0 | 859.5827 | 42
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2018 год |  |  |  |  | 11.62 | 2018 | 2018 | 11963.4835 | 11963.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 11.62 |  | 0 | 0 | 0 | 11963.4835 | 0 | 11963.4835
| 1.1.81 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-31 руб.3 ф."ВЛ Налоговая инспекция" | А | 16 | 1955 |  | 1.125 | 2019 | 2019 | 951.1684 | 951.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.1684 | 951.1684 |  | 852.0093 | 0 | 852.0093 | 10
| 1.1.82 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-31 руб.7 ф."ВЛ Ермолова-Герцена" | А | 16 | 1958 |  | 1.6 | 2019 | 2019 | 1866.197 | 1866.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.197 | 1866.197 |  | 1211.7465 | 0 | 1211.7465 | 66
| 1.1.83 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 руб.3 ф."ВЛ Чернышевского-Горького" | А | 25 | 1962 |  | 1.36 | 2019 | 2019 | 1654.6869 | 1654.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.6869 | 1654.6869 |  | 1029.9845 | 0 | 1029.9845 | 63
| 1.1.84 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.84 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 руб.9 ф."ВЛ Гагарина" | А | 25 | 1990 |  | 0.54 | 2019 | 2019 | 547.7872 | 547.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.7872 | 547.7872 |  | 408.9645 | 0 | 408.9645 | 14
| 1.1.85 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 руб.11 ф."ВЛ Гагарина-Кутузова" | А | 25 | 1990 |  | 0.69 | 2019 | 2019 | 760.5475 | 760.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.5475 | 760.5475 |  | 522.5657 | 0 | 522.5657 | 24
| 1.1.86 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-158 руб.1 ф."ВЛ пос. Лазурный" | А | 35 | 2004 |  | 0.48 | 2019 | 2019 | 452.7671 | 452.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7671 | 452.7671 |  | 363.524 | 0 | 363.524 | 9
| 1.1.87 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 руб.5 ф."ВЛ Проектная-2" | АС | 35 | 1996 |  | 0.63 | 2019 | 2019 | 615.9479 | 615.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.9479 | 615.9479 |  | 477.1252 | 0 | 477.1252 | 14
| 1.1.88 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 руб.6 ф."ВЛ ИП Исаевой, автомойка, Проектная-1-11" | АС | 25 | 1995 |  | 1.44 | 2019 | 2019 | 1150.0673 | 1150.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.0673 | 1150.0673 |  | 1090.5719 | 0 | 1090.5719 | 6
| 1.1.89 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-174 руб.1 ф."ВЛ Поселок ГГТК" | А | 35 | 2004 |  | 0.87 | 2019 | 2019 | 1005.944 | 1005.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.944 | 1005.944 |  | 658.8872 | 0 | 658.8872 | 35
| 1.1.90 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф."ВЛ Скалозубова-Вершинина" | А | 25 | 1997 |  | 1.83 | 2019 | 2019 | 1901.5624 | 1901.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.5624 | 1901.5624 |  | 1385.9351 | 0 | 1385.9351 | 52
| 1.1.91 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.21 ф."ВЛ ФОК" | А | 25 | 1996 |  | 0.39 | 2019 | 2019 | 344.9428 | 344.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9428 | 344.9428 |  | 295.3632 | 0 | 295.3632 | 5
| 1.1.92 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф."ВЛ Филатова-Парковая" | АС | 35 | 1996 |  | 1.17 | 2019 | 2019 | 1243.0624 | 1243.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.0624 | 1243.0624 |  | 886.0896 | 0 | 886.0896 | 36
| 1.1.93 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 руб.11 ф."ВЛ Пятигорская" | А | 25 | 1960 |  | 1.025 | 2019 | 2019 | 1063.8365 | 1063.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.8365 | 1063.8365 |  | 776.2751 | 0 | 776.2751 | 29
| 1.1.94 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-161 руб.1 ф."ВЛ Лесная" | А | 35 | 2000 |  | 0.36 | 2019 | 2019 | 351.9702 | 351.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9702 | 351.9702 |  | 272.643 | 0 | 272.643 | 8
| 1.1.95 |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-80 руб.7 ф." Гаражи, ВЛ Изумрудная" | АС | 35 | 2003 |  | 0.36 | 2019 | 2019 | 381.718 | 381.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.718 | 381.718 |  | 272.643 | 0 | 272.643 | 11
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2019 год |  |  |  |  | 13.87 |  |  | 14292.2057 | 14292.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 13.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14292.2057 | 14292.2057
|  | Итог | ПС |  | Оборудование подстанций |  |  |  |  | 2.07 |  |  | 4638.8182 | 4638.8182 | 383.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 383.5002 | 2821.9288 | 1433.3892 | 0 | 0 | 4638.8182
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.96 |  |  |  | Реконструкция трансформаторных подстанций: ТП-36 руб.10, ТП-78 руб.8, ТП-78 руб.9, ТП-147 руб.3, ТП-156 руб.15, ТП-174 вводной руб., ТП-175 вводной руб., ТП-175 руб.1, ТП-196 руб.1, ТП-196 руб.2 |  |  | 1958 |  | 0 | 2015 | 2015 | 69.5002 | 69.5002 | 69.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5002 |  |  |  | 286.6778
| 1.1.97 |  |  |  | Реконструкция: 2-ПТС-4 прицеп и прицеп-роспуск 1-Р-4 |  |  |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
| 1.1.98 |  |  |  | Реконструкция: Автомобиль ГАЗ-31105 А719АЕ 126 |  |  |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
|  | Итог |  |  | Итого 2015 год |  |  |  |  | #VALUE! | 2015 | 2015 | 383.5002 | 383.5002 | 383.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 383.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.5002
| 1.1.99 |  |  | Сети НН | Техническое перевооружение ТП: монтаж системы АИИСКУЭ |  |  | 1977 |  |  | 2016 | 2016 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |  |  |  | 0 | 2
| 1.1.100 |  |  |  | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-111 (250 кВА ) |  |  |  |  | 0.25 | 2016 | 2016 | 280.2475 | 280.2475 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 280.2475 | 0 | 0 | 0 | 280.2475
| 1.1.101 |  |  |  | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-96 (160 кВА) |  |  |  |  | 0.16 | 2016 | 2016 | 219.5654 | 219.5654 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 219.5654 | 0 | 0 | 0 | 219.5654
| 1.1.102 |  |  |  | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-33 (200 кВА на 250 кВА) |  |  |  |  | 0.25 | 2016 | 2016 | 280.2475 | 280.2475 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 280.2475 | 0 | 0 | 0 | 280.2475
| 1.1.103 |  |  |  | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-7 (250 кВА) |  |  |  |  | 0.25 | 2016 | 2016 | 280.2475 | 280.2475 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 280.2475 | 0 | 0 | 0 | 280.2475
| 1.1.104 |  |  |  | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-159 (250 кВА) |  |  |  |  | 0.25 | 2016 | 2016 | 280.2475 | 280.2475 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 280.2475 | 0 | 0 | 0 | 280.2475
| 1.1.105 |  |  |  | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-6 (250 кВА) |  |  |  |  | 0.25 | 2016 | 2016 | 280.2475 | 280.2475 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 280.2475 | 0 | 0 | 0 | 280.2475
| 1.1.106 |  |  | Сети НН | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-50 (100 кВА на 160 кВА) |  |  | 1970 |  | 0.16 | 2016 | 2016 | 219.5654 | 219.5654 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 219.5654 | 0 | 0 | 0 | 219.5654 |  |  |  | 0 | 3
| 1.1.107 |  | ПС | Сети НН | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-113 (250 кВА)- 2 шт. |  |  | 1977 |  | 0.5 | 2016 | 2016 | 563.5602 | 563.5602 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 563.5602 | 0 | 0 | 0 | 563.5602 |  |  |  | 0 | 3
| 1.1.110 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.111 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.112 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.113 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.114 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.115 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.116 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | Итог | ПС |  | Итого 2016 год |  |  |  |  | 2.07 | 2016 | 2016 | 2821.9288 | 2821.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2821.9288 | 0 | 0 | 0 | 2821.9288
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.108 |  |  |  | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-113 |  |  | 1976 |  | 0 | 2017 | 2017 | 573.3557 | 573.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 573.3557 | 0 | 0 | 573.3557 |  |  |  | 573.3557
| 1.1.109 |  |  |  | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-138 |  |  | 1985 |  | 0 | 2017 | 2017 | 573.3557 | 573.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 573.3557 | 0 | 0 | 573.3557 |  |  |  | 286.6778
| 1.1.110 |  |  |  | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-5 |  |  | 1959 |  | 0 | 2017 | 2017 | 286.6778 | 286.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 286.6778 | 0 | 0 | 286.6778 |  |  |  | 286.6778
| 1.1.113 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.114 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.115 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Итого 2017 год |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 1433.3892 | 1433.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1433.3892 | 0 | 0 | 1433.3892
[5 empty] | Сети НН |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Итог | ? | Сети СН | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итог | ? |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Итог | ? | Сети СН | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итог | ? |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Итог | ? |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итог | ? |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Итог | ? |  | Новое строительство |  |  |  |  | 6,078/2,210 |  |  | 32495.7628 | 32495.7628 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 9878.7707 | 6778.449 | 6825.268 | 8860.275 | 32495.7628
| 2.1 | Итог | ? |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 6,078/2,210 |  |  | 29551.0208 | 29551.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9831.2707 | 6573.25 | 6573.25 | 6573.25 | 29551.0208
| 2.1.1 |  |  |  | Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до ТП-105 |  |  |  |  | 0.5 | 2016 | 2016 | 978.6681 | 978.6681 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 978.6681 | 0 | 0 | 0 | 978.6681
| 2.1.2 |  |  |  | Строительство КЛ 6 кВ от РП-6 до оп. №1 ВЛЗ-6 кВ к ТП-105 |  |  |  |  | 0.03 | 2016 | 2016 | 129.6509 | 129.6509 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 129.6509 | 0 | 0 | 0 | 129.6509
| 2.1.3 |  |  |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до новой двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п. Новый Георгиевского р-на |  |  |  |  | 0.523 | 2016 | 2016 | 987.1871 | 987.1871 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0.523 |  | 0 | 987.1871 | 0 | 0 | 0 | 987.1871
| 2.1.4 |  |  |  | Строительство двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п.Новый Георгиевского р-на |  |  |  |  | 0.32 | 2016 | 2016 | 1359.7439 | 1359.7439 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | 1359.7439 | 0 | 0 | 0 | 1359.7439
| 2.1.5 |  |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п.Новый Георгиевского р-на |  |  |  |  | 4.905 | 2016 | 2016 | 6232.7221 | 6232.7221 | 0 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 4.905 |  | 0 | 6232.7221 | 0 | 0 | 0 | 6232.7221
| 2.1.6 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 руб.2 ул. Мира, 1/3 |  |  |  |  | 0.12 | 2016 | 2016 | 143.2986 | 143.2986 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.2986 | 0 | 0 | 0 | 143.2986
|  | Итог |  |  | Итого 2016 год |  |  |  |  | 6,078/0,320 | 2016 | 2016 | 9831.2707 | 9831.2707 | 0 | 0 | 6,078/0,320 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 9831.2707 | 0 | 0 | 0 | 9831.2707
| 2.1.7 |  |  |  | Монтаж БКТП взамен ТП-2 |  |  | 1961 |  | 0.4 | 2017 | 2017 | 3286.625 | 3286.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3286.625 | 0 | 0 | 3286.625 |  |  |  | 3286.625
| 2.1.8 |  |  |  | Монтаж БКТП взамен ТП-4 |  |  | 1956 |  | 0.25 | 2017 | 2017 | 3286.625 | 3286.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3286.625 | 0 | 0 | 3286.625 |  |  |  | 3286.625
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2017 год |  |  |  |  | 0.65 | 2017 | 2017 | 6573.25 | 6573.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6573.25 | 0 | 0 | 6573.25
| 2.1.9 |  |  |  | Монтаж БКТП взамен ТП-33 |  |  | 1963 |  | 0.2 | 2018 | 2018 | 3286.625 | 3286.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3286.625 | 0 | 3286.625 |  |  |  | 3286.625
| 2.1.10 |  |  |  | Монтаж БКТП взамен ТП-8 |  |  | 1959 |  | 0.4 | 2018 | 2018 | 3286.625 | 3286.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3286.625 | 0 | 3286.625 |  |  |  | 3286.625
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2018 год |  |  |  |  | 0.6 | 2018 | 2018 | 6573.25 | 6573.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6573.25 | 0 | 6573.25
| 2.1.11 |  |  |  | Монтаж БКТП взамен ТП-14 |  |  | 1956 |  | 0.32 | 2019 | 2019 | 3286.625 | 3286.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286.625 | 3286.625 |  |  |  | 3286.625
| 2.1.12 |  |  |  | Монтаж БКТП взамен ТП-15 |  |  | 1956 |  | 0.32 | 2019 | 2019 | 3286.625 | 3286.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286.625 | 3286.625 |  |  |  | 3286.625
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Итого 2019 год |  |  |  |  | 0.64 | 2019 | 2019 | 6573.25 | 6573.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6573.25 | 6573.25
| 2.2 | Итог | ? |  | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 |  |  | 2944.742 | 2944.742 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 47.5 | 205.199 | 252.018 | 2287.025 | 2944.742
|  | Итог |  |  | Оборудование, не входящее в сметы строек и не требующее монтажа | [7 empty] | 2944.742 | 2944.742 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 47.5 | 205.199 | 252.018 | 2287.025 | 2944.742
| 2.2.1 |  |  |  | Приобретение оргтехники с программным обеспечением |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 205.199 | 205.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 205.199 | 0 | 0 | 205.199 |  |  |  | 200
| 2.2.2 |  |  |  | Приобретение оргтехники с программным обеспечением |  |  |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 252.018 | 252.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.018 | 0 | 252.018 |  |  |  | 200
| 2.2.3 |  |  |  | Приобретение оргтехники с программным обеспечением |  |  |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 227.025 | 227.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.025 | 227.025 |  |  |  | 200
| 2.2.4 |  |  |  | Тепловизор SDS Hotfind-L(160х120точек) |  |  |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 220
| 2.2.5 |  |  |  | Трассоискатель Metrotech-9890 |  |  |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |  |  |  | 200
| 2.2.6 |  |  |  | Автомобиль Mersedes Benz 311 СDI SPRINTER 2000 г.в. |  |  |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |  |  |  | 1920
| 2.2.7 |  |  |  | Бензиновый генератор Magnus БГ5000ЕА с возм.подкл.ATS | [5 empty] | 2016 | 2016 | 47.5 | 47.5 | [9 empty] | 47.5 |  |  |  | 47.5
| 2.2.8 |  |  |  | Автовышка АП-18-10 двухрядная кабина ГАЗ-3309 |  |  |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 1610 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1610 |  |  |  | 700
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* С - строительство, П- проектирование
[5 empty] | ** - согласно проектной документации в текущих ценах без НДС | [25 empty] | надо по плану: | 138677.73
[5 empty] | *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [25 empty] | осталось | 138677.73
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## п.1.2(2015-2019 г.г.)
Приложение № 1.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114 | [20 empty] | Утверждаю:
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ГГЭС" на 2012-2016 гг. | [20 empty] | Генеральный директор ОАО "ГГЭС"
| Приложение № 1.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114 | [19 empty] | _______________Н.И. Тихонов
| Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ГГЭС" на 2015-2019 г.г. в тыс.руб. без НДС | [19 empty] | «___»________20 года
М.П.
№№ |  | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, тыс. руб.(без работ по технологическим присоединениям) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля, провода | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
0 |  | ВСЕГО | [7 empty] | 6.03 |  |  |  |  | 97.6315 |  | 135105.5703 | 8807.7281 | 41456.0902 | 68990.7976 | 15850.9543 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 97.6315 |  | 102609.8072 | 7387.9061 | 30782.9422 | 51304.9036 | 13134.0553 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 97.6315 |  | 102609.8072 | 7387.9061 | 30782.9422 | 51304.9036 | 13134.0553 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 |  | Сети СН | [12 empty] | 22.5935 |  | 27400.5794 | 1972.8417 | 8220.1738 | 13700.2897 | 3507.2742 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 1.1.1 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-3 ДО ТП-98 | [8 empty] | 1972 | 25 |  | ААШВ10 | 0.9 |  | 1281.4368 | 92.2634 | 384.431 | 640.7184 | 164.0239
0 | 1.1.2 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 ДО ТП-100 | [8 empty] | 1973 | 25 |  | ААШВ10 | 1 |  | 1423.8186 | 102.5149 | 427.1456 | 711.9093 | 182.2488
0 | 1.1.3 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-100 ДО ТП-110 | [8 empty] | 1974 | 25 |  | АСБ10 | 0.41046 |  | 584.4206 | 42.0783 | 175.3262 | 292.2103 | 74.8058
0 | 1.1.4 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-1 ДО ТП-84 | [8 empty] | 1971 | 25 |  | ААШВ6 | 0.65 |  | 925.4821 | 66.6347 | 277.6446 | 462.7411 | 118.4617
0 | 1.1.5 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-72 ДО ОП. №149 ВЛ Ф609 | [8 empty] | 1972 | 25 |  | АСБ6 | 0.3 |  | 427.1456 | 30.7545 | 128.1437 | 213.5728 | 54.6746
0 | 1.1.6 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-72 ДО ОП. №150 ВЛ Ф609 | [8 empty] | 1972 | 25 |  | АСБ6 | 0.23 |  | 327.4783 | 23.5784 | 98.2435 | 163.7391 | 41.9172
|  | Итого 2017 год | [12 empty] | 3.4905 |  | 4969.782 | 357.8243 | 1490.9346 | 2484.891 | 636.1321
| 1.1.7 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-20 ДО ТП-75 | [8 empty] | 1971 | 25 |  | ААШВ | 0.6 |  | 854.2912 | 61.509 | 256.2874 | 427.1456 | 109.3493
| 1.1.8 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-63 ДО ТП-96 | [8 empty] | 1971 | 25 |  | ААБ6 | 0.48 |  | 683.433 | 49.2072 | 205.0299 | 341.7165 | 87.4794
| 1.1.9 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-84 ДО ТП-26 | [8 empty] | 1971 | 25 |  | АШШВ6 | 0.4 |  | 569.5275 | 41.006 | 170.8582 | 284.7637 | 72.8995
| 1.1.10 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-16 ДО ТП104 | [8 empty] | 1973 | 25 |  | АСБ | 0.4 |  | 569.5275 | 41.006 | 170.8582 | 284.7637 | 72.8995
| 1.1.11 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-14 ДО ТП-47 | [8 empty] | 1964 | 25 |  | ААБ6 | 0.8 |  | 1139.0549 | 82.012 | 341.7165 | 569.5275 | 145.799
| 1.1.12 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-15 ДО ТП-30 | [8 empty] | 1964 | 25 |  | АСБ6 | 0.4 |  | 569.5275 | 41.006 | 170.8582 | 284.7637 | 72.8995
|  | Итого 2018 год | [12 empty] | 3.08 |  | 4385.3614 | 315.746 | 1315.6084 | 2192.6807 | 561.3263
| 1.1.13 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-30 ДО ОП. №1 ВЛ К ТП-85 | [8 empty] | 1956 | 25 |  | ААШВ6 | 0.36 |  | 512.5747 | 36.9054 | 153.7724 | 256.2874 | 65.6096
| 1.1.14 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-41 ОП. №12 ВЛ ДО ТП-47 | [8 empty] | 1956 | 25 |  | ААБ6 | 0.05 |  | 71.1909 | 5.1257 | 21.3573 | 35.5955 | 9.1124
| 1.1.15 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-68 ДО ТП-74 | [8 empty] | 1956 | 25 |  | ААБ6 | 0.048 |  | 68.3433 | 4.9207 | 20.503 | 34.1716 | 8.7479
| 1.1.16 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-68 ДО ОП.№159 ВЛ Ф609 | [8 empty] | 1956 | 25 |  | АСБ6 | 0.04 |  | 56.9527 | 4.1006 | 17.0858 | 28.4764 | 7.29
| 1.1.17 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-3 ДО ТП16 | [8 empty] | 1981 | 25 |  | ЦАСБуож | 0.95 |  | 1352.6277 | 97.3892 | 405.7883 | 676.3139 | 173.1363
| 1.1.18 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-53 ДО ТП113 | [8 empty] | 1979 | 25 |  | ААШВ10 | 0.95 |  | 1352.6277 | 97.3892 | 405.7883 | 676.3139 | 173.1363
0
0
0 |  | Итого 2019 г. | [12 empty] | 2.398 |  | 3414.3171 | 245.8308 | 1024.2951 | 1707.1586 | 437.0326
0 | 1.1.19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП41-ТП132 | [8 empty] | 1966 | 25 | смеш. | А | 0.603 |  | 1039.5179 | 74.8453 | 311.8554 | 519.759 | 133.0583
0 | 1.1.20 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-33 | [8 empty] | 1962 | 25 | смеш. | АС | 0.746 |  | 1209.5508 | 87.0877 | 362.8652 | 604.7754 | 154.8225
| 1.1.21 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-22 до ТП-60 | [8 empty] | 1969 | 25 | смеш. | А | 0.46 |  | 805.5041 | 57.9963 | 241.6512 | 402.7521 | 103.1045
| 1.1.22 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-20 оп.5 до оп.10 ТП-116 | [8 empty] | 1978 | 25 | смеш. | А | 0.37 |  | 980.072 | 70.5652 | 294.0216 | 490.036 | 125.4492
| 1.1.23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-21 | [8 empty] | 1959 | 25 | смеш. | А | 0.674 |  | 1127.1234 | 81.1529 | 338.137 | 563.5617 | 144.2718
0 | 1.1.24 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-1оп.5 до ТП-37 оп.1 | [8 empty] | 1964 | 25 | смеш. | А | 0.272 |  | 471.468 | 33.9457 | 141.4404 | 235.734 | 60.3479
0 |  | Итого 2015 год | [12 empty] | 3.125 |  | 5633.2362 | 405.593 | 1689.9709 | 2816.6181 | 721.0542
0 | 1.1.25 | Реконструкция ВЛ 6 кВФ-602 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ"ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179 | [8 empty] | 2003 | 25 | смеш | АС | 0.8 |  | 685.553 | 49.3598 | 205.6659 | 342.7765 | 87.7508
0
0
0
0 |  | Итого 2017 год | [12 empty] | 0.8 |  | 685.553 | 49.3598 | 205.6659 | 342.7765 | 87.7508
0 | 1.1.26 | Реконструкция ВЛ 6 КВ Ф 609 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ДО ТП-74 | [8 empty] | 1955 | 25 | смеш | А | 6 |  | 5141.6471 | 370.1986 | 1542.4941 | 2570.8236 | 658.1308
0
0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 |  | Итого 2018 г. | [12 empty] | 6 |  | 5141.6471 | 370.1986 | 1542.4941 | 2570.8236 | 658.1308
0 | 1.1.27 | Реконструкция ВЛ 6 КВ Ф609 П/СТ"ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОТ ОП.№ 136 ДО ОП.№ 224 | [8 empty] | 1955 | 25 | смеш | АС | 3.7 |  | 3170.6824 | 228.2891 | 951.2047 | 1585.3412 | 405.8473
0
0
0
|  | Итого 2019 г. | [12 empty] | 3.7 |  | 3170.6824 | 228.2891 | 951.2047 | 1585.3412 | 405.8473
0 |  | Сети НН | [12 empty] | 75.038 |  | 70570.4094 | 5081.0695 | 21171.1228 | 35285.2047 | 9033.0124
0 | 1.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф."ВЛ Речная-Закавказская" | [8 empty] | 1961 | 25 | смеш. | А | 0.987 |  | 1262.2369 | 90.8811 | 378.6711 | 631.1184 | 161.5663
0 | 1.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф."ВЛ Ульянова" | [8 empty] | 1957 | 25 | смеш. | А | 1.39 |  | 1474.8672 | 106.1904 | 442.4602 | 737.4336 | 188.783
0 | 1.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная" | [8 empty] | 2000 | 25 | смеш. | АС | 0 |  | 126.4 | 9.1008 | 37.92 | 63.2 | 16.1792
0 | 1.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-189 руб.3 ф. "ВЛ Курганная-Добровольского" | [8 empty] | 2000 | 25 | смеш. | А | 0.285 |  | 622.0152 | 44.7851 | 186.6046 | 311.0076 | 79.6179
0 | 1.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от: ТП-1717 руб.1, ТП-77 руб.1, ТП-29 руб.10, ТП-108 руб.8, ТП-88 руб.4, ТП-167 руб.6, ТП-116 руб.8, ТП-87 руб.6, ТП-33 руб.5, ТП-1717 руб.2, ТП-8 руб.3, ТП-34 руб.7, ТП-34 руб.8. | [9 empty] | 25 | смеш. | А | 0 |  | 114.7959 | 8.2653 | 34.4388 | 57.398 | 14.6939
0 | 1.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 руб.3 ф. "ВЛ Красноармейская- Радищева" | [8 empty] | 1960 | 25 | смеш. | А | 1.055 |  | 859.2021 | 61.8626 | 257.7606 | 429.6011 | 109.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 руб.4 ф "ВЛ Красноармейская-Суворова" | [8 empty] | 1960 | 25 | смеш. | А | 1.332 |  | 1525.9145 | 109.8658 | 457.7744 | 762.9573 | 195.3171
0 | 1.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 руб.4 ф. "ВЛ Ессентукская- Кирова" | [8 empty] | 1956 | 25 | смеш. | А | 1.4 |  | 1631.9965 | 117.5037 | 489.5989 | 815.9982 | 208.8956
0 | 1.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 руб.5 ф. "ВЛ Ессентукская-Кольцевой" | [8 empty] | 1956 | 25 | смеш. | А | 1.314 |  | 1275.4966 | 91.8358 | 382.649 | 637.7483 | 163.2636
0 | 1.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-116 руб.8 ф."ВЛ Бойко-Энгельса-Тюленина" | [8 empty] | 1960 | 25 | смеш. | А | 1.821 |  | 1731.812 | 124.6905 | 519.5436 | 865.906 | 221.6719
| 1.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф. "ВЛ Володарского-Фурманова" | [8 empty] | 1958 | 25 | смеш. | А | 1.454 |  | 1690.4515 | 121.7125 | 507.1354 | 845.2257 | 216.3778
| 1.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф. "ВЛ Комарова-Кооперативная" | [8 empty] | 1960 | 25 | смеш. | А | 0.644 |  | 772.6985 | 55.6343 | 231.8095 | 386.3492 | 98.9054
| 1.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "ВЛ Дзержинского" | [8 empty] | 1959 | 25 | смеш. | А | 0.442 |  | 526.1877 | 37.8855 | 157.8563 | 263.0938 | 67.352
| 1.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "ВЛ Дзержинского-Шевченко" | [8 empty] | 1959 | 25 | смеш. | А | 1.174 |  | 1575.9785 | 113.4705 | 472.7935 | 787.9892 | 201.7252
| 1.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21 руб.3 ф. "ВЛ Гризодубова-Черняховского" | [8 empty] | 1956 | 25 | смеш. | А | 1.083 |  | 1037.3187 | 74.6869 | 311.1956 | 518.6593 | 132.7768
| 1.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.2 ф. "ВЛ Фрунзе-Советская" | [8 empty] | 1957 | 25 | смеш. | А | 0.533 |  | 650.657 | 46.8473 | 195.1971 | 325.3285 | 83.2841
| 1.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.3 ф. "ВЛ Магазин Советская, 24; ж.д. Фрунзе, 2,4,8" | [8 empty] | 1957 | 25 | смеш. | А | 0.785 |  | 634.5309 | 45.6862 | 190.3593 | 317.2654 | 81.22
| 1.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.8 ф. "ВЛ Гагарина" | [8 empty] | 1997 | 25 | смеш. |  | 1.279 |  | 707.7035 | 50.9546 | 212.311 | 353.8517 | 90.586
0 |  | Итого 2015 год | [12 empty] | 16.978 |  | 18220.263 | 1311.8589 | 5466.0789 | 9110.1315 | 2332.1937
0 | 1.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.6 ф."ВЛ Восточный" | [8 empty] | 1991 | 25 | смеш. | А | 0.565 |  | 299.084 | 0 | 152.032 | 141.188 | 5.864
0 | 1.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.5 ф."Коминтерна-Трудовой" | [8 empty] | 1956 | 25 | смеш. | А | 2.8 |  | 1547.534 | 0 | 825.093 | 692.097 | 30.344
0 | 1.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 руб.13 ф."ВЛ Пушкина-Октябрьская" | [8 empty] | 1958 | 25 | смеш. | А | 1.38 |  | 636.637 | 0 | 284.349 | 339.805 | 12.483
0 | 1.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 руб.1 ф."ВЛ Чернышевского-Ермолова" | [8 empty] | 1962 | 25 | смеш. | А | 2.025 |  | 1082.841 | 0 | 509.491 | 552.118 | 21.232
0 | 1.1.50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.6 ф."ВЛ Юго-Западная-Зеленая" | [8 empty] | 1999 | 25 | смеш. | А | 1.215 |  | 861.88 | 0 | 397.868 | 447.112 | 16.9
0 | 1.1.51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.8 ф."ВЛ Полевая-Чайковского" | [8 empty] | 1999 | 25 | смеш. | А | 1.21 |  | 733.86 | 0 | 314.604 | 404.867 | 14.389
0 | 1.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" | [8 empty] | 1958 | 25 | смеш. | А | 2.635 |  | 1541.218 | 0 | 734.445 | 776.553 | 30.22
0 | 1.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.1 ф."ВЛ Незлобненская 2" | [8 empty] | 2003 | 25 | смеш. | А | 0.54 |  | 384.406 | 0 | 188.437 | 188.432 | 7.537
0 | 1.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 руб.8 ф. "ВЛ Тимирязева-Пятигорская" | [8 empty] | 1958 | 25 | смеш. | А | 0.3 |  | 151.478 | 0 | 81.584 | 66.924 | 2.97
0 | 1.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 руб.5 ф. "ВЛ.Чапаева-Горького" | [8 empty] | 1955 | 25 | смеш. | А | 0.15 |  | 106.864 | 0 | 52.647 | 52.121 | 2.096
0 | 1.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная" | [8 empty] | 2006 | 25 | смеш. | А | 0.57 |  | 510.768 | 0 | 273.958 | 226.795 | 10.015
| 1.1.57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.2 ф."ВЛ Воровского-Бойко" | [8 empty] | 1958 | 25 | смеш. | А | 2.05 |  | 1450.042 | 0 | 617.892 | 803.718 | 28.432
| 1.1.58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.4 ф."ВЛ Воровского-Кооперативная" | [8 empty] | 1958 | 25 | смеш. | А | 0.96 |  | 557.7805 | 0 | 219.6215 | 327.222 | 10.937
| 1.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.5 ф."ВЛ Володарского-Урицкого, школа №5" | [8 empty] | 1958 | 25 | смеш. | А | 2.06 |  | 1624.55 | 0 | 708.66 | 884.036 | 31.854
0 | 1.1.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 руб.9 ф."ВЛ Добролюбова-Кирова" | [8 empty] | 1983 | 25 | смеш. | А | 2.5 |  | 1499.358 | 0 | 716.991 | 752.968 | 29.399
0
0 | [5 empty] | 1996
0 |  | Итого 2016 год |  |  |  | 1996 | [8 empty] | 20.96 |  | 12988.3005 | 0 | 6077.6725 | 6655.956 | 254.672
0 | 1.1.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф."ВЛ Черняховского-Пугачева" |  |  |  | 1985 |  |  |  |  | 1991 | 25 | смеш | А | 1.765 |  | 2308.4671 | 166.2096 | 692.5401 | 1154.2335 | 295.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф."ВЛ Воровского" |  |  |  | 1985 |  |  |  |  | 1958 | 25 | смеш | А | 0.94 |  | 1336.6034 | 96.2354 | 400.981 | 668.3017 | 171.0852
0 | 1.1.63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф."ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная" |  |  |  | 1977 |  |  |  |  | 1991 | 25 | смеш | А | 1.49 |  | 1753.1413 | 126.2262 | 525.9424 | 876.5706 | 224.4021
0 | 1.1.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф."ВЛ Лазо-Тихий" |  |  |  | 1976 |  |  |  |  | 1990 | 25 | смеш | А | 1.23 |  | 1516.5688 | 109.193 | 454.9707 | 758.2844 | 194.1208
0 | 1.1.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф."ВЛ Воровского-Степной" | [8 empty] | 1970 | 25 | смеш | А | 0.83 |  | 866.5754 | 62.3934 | 259.9726 | 433.2877 | 110.9216
0 | 1.1.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф."ВЛ Вехова-Гагарина" | [8 empty] | 1991 | 25 | смеш | А | 0.87 |  | 877.0372 | 63.1467 | 263.1112 | 438.5186 | 112.2608
0 | 1.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф."ВЛ Вехова" |  |  |  | 1967 |  |  |  |  | 1991 | 25 | смеш | А | 0.855 |  | 915.2566 | 65.8985 | 274.577 | 457.6283 | 117.1528
0 | 1.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф."ВЛ Лесная" |  |  |  | 1958 |  |  |  |  | 2000 | 25 | смеш | А | 0.24 |  | 280.9211 | 20.2263 | 84.2763 | 140.4605 | 35.9579
0 | 1.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.5 ф."ВЛ Незлобненская-1" |  |  |  | 1959 |  |  |  |  | 2003 | 25 | смеш | А | 0.81 |  | 762.1853 | 54.8773 | 228.6556 | 381.0927 | 97.5597
0 | 1.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф."ВЛ Проектная, 7-10" |  |  |  | 1959 |  |  |  |  | 1996 | 25 | смеш | А | 2.04 |  | 1911.8655 | 137.6543 | 573.5596 | 955.9327 | 244.7188
0 | 1.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф."ВЛ Ульянова-Герцена" | [8 empty] | 1957 | 25 | смеш | А | 0.54 |  | 577.5349 | 41.5825 | 173.2605 | 288.7675 | 73.9245
0 | [5 empty] | 1966
0 | [5 empty] | 1967
0 | [5 empty] | 1965
0 |  | Итого 2017 год |  |  |  | 1977 | [8 empty] | 11.61 |  | 13106.1566 | 943.6433 | 3931.847 | 6553.0783 | 1677.588
0 | 1.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.12 ф."ВЛ Весенняя-Панфилова" |  |  |  | 1970 |  |  |  |  | 1990 | 25 | смеш | А | 1.32 |  | 1376.4955 | 99.1077 | 412.9486 | 688.2477 | 176.1914
0 | 1.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.1 ф."ВЛ К.Партизан-Фрунзе" |  |  |  | 1969 |  |  |  |  | 1957 | 25 | смеш | А | 0.96 |  | 1044.357 | 75.1937 | 313.3071 | 522.1785 | 133.6777
0 | 1.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.2 ф."ВЛ К.Партизан-Гагарина" |  |  |  | 1959 |  |  |  |  | 1988 | 25 | смеш | А | 1.815 |  | 1830.7068 | 131.8109 | 549.212 | 915.3534 | 234.3305
0 | 1.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.3 ф."ВЛ Госпитальная-Ленина" |  |  |  | 1958 |  |  |  |  | 1961 | 25 | смеш | А | 1.23 |  | 1576.0643 | 113.4766 | 472.8193 | 788.0321 | 201.7362
0 | 1.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.4 ф."ВЛ Госпитальная-Советская-Грензавод" |  |  |  | 1959 |  |  |  |  | 1961 | 25 | смеш | А | 0.53 |  | 520.382 | 37.4675 | 156.1146 | 260.191 | 66.6089
0 | 1.1.77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.5 ф."ВЛ Ульянова-Калинина" |  |  |  | 1963 |  |  |  |  | 1957 | 25 | смеш | А | 1.37 |  | 1305.2875 | 93.9807 | 391.5863 | 652.6438 | 167.0768
0 | 1.1.78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.8 ф."ВЛ Ульянова-Ленина" |  |  |  | 1964 |  |  |  |  | 1957 | 25 | смеш | А | 2.6 |  | 2316.144 | 166.7624 | 694.8432 | 1158.072 | 296.4664
0 | 1.1.79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-145 руб.1 ф."ВЛ Быкова" |  |  |  | 1955 |  |  |  |  | 1999 | 25 | смеш | А | 0.66 |  | 717.9955 | 51.6957 | 215.3986 | 358.9977 | 91.9034
0 | 1.1.80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 руб.6 ф."ВЛ Моисеенко" |  |  |  | 1990 |  |  |  |  | 1987 | 25 | смеш | А | 1.135 |  | 1276.0509 | 91.8757 | 382.8153 | 638.0255 | 163.3345
0 | [5 empty] | 1962
0 | [5 empty] | 1967
0
0 |  | Итого 2018 год |  |  |  | 1963 | [8 empty] | 11.62 |  | 11963.4835 | 861.3708 | 3589.045 | 5981.7417 | 1531.3259
0 | 1.1.81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-31 руб.3 ф."ВЛ Налоговая инспекция" |  |  |  | 1971 |  |  |  |  | 1955 | 25 | смеш | А | 1.125 |  | 951.1684 | 68.4841 | 285.3505 | 475.5842 | 121.7496
0 | 1.1.82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-31 руб.7 ф."ВЛ Ермолова-Герцена" | [8 empty] | 1958 | 25 | смеш | А | 1.6 |  | 1866.197 | 134.3662 | 559.8591 | 933.0985 | 238.8732
0 | 1.1.83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 руб.3 ф."ВЛ Чернышевского-Горького" |  |  |  | 1979 |  |  |  |  | 1962 | 25 | смеш | А | 1.36 |  | 1654.6869 | 119.1375 | 496.4061 | 827.3434 | 211.7999
0 | 1.1.84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 руб.9 ф."ВЛ Гагарина" |  |  |  | 1972 |  |  |  |  | 1990 | 25 | смеш | А | 0.54 |  | 547.7872 | 39.4407 | 164.3362 | 273.8936 | 70.1168
0 | 1.1.85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 руб.11 ф."ВЛ Гагарина-Кутузова" |  |  |  | 1986 |  |  |  |  | 1990 | 25 | смеш | А | 0.69 |  | 760.5475 | 54.7594 | 228.1643 | 380.2738 | 97.3501
0 | 1.1.86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-158 руб.1 ф."ВЛ пос. Лазурный" | [8 empty] | 2004 | 25 | смеш | А | 0.48 |  | 452.7671 | 32.5992 | 135.8301 | 226.3836 | 57.9542
0 | 1.1.87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 руб.5 ф."ВЛ Проектная-2" |  |  |  | 1982 |  |  |  |  | 1996 | 25 | смеш | АС | 0.63 |  | 615.9479 | 44.3483 | 184.7844 | 307.974 | 78.8413
0 | 1.1.88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 руб.6 ф."ВЛ ИП Исаевой, автомойка, Проектная-1-11" | [8 empty] | 1995 | 25 | смеш | АС | 1.44 |  | 1150.0673 | 82.8048 | 345.0202 | 575.0337 | 147.2086
| 1.1.89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-174 руб.1 ф."ВЛ Поселок ГГТК" | [8 empty] | 2004 | 25 | смеш | А | 0.87 |  | 1005.944 | 72.428 | 301.7832 | 502.972 | 128.7608
| 1.1.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф."ВЛ Скалозубова-Вершинина" | [8 empty] | 1997 | 25 | смеш | А | 1.83 |  | 1901.5624 | 136.9125 | 570.4687 | 950.7812 | 243.4
0 | 1.1.91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.21 ф."ВЛ ФОК" | [8 empty] | 1996 | 25 | смеш | А | 0.39 |  | 344.9428 | 24.8359 | 103.4828 | 172.4714 | 44.1527
| 1.1.92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф."ВЛ Филатова-Парковая" | [8 empty] | 1996 | 25 | смеш | АС | 1.17 |  | 1243.0624 | 89.5005 | 372.9187 | 621.5312 | 159.112
| 1.1.93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 руб.11 ф."ВЛ Пятигорская" | [8 empty] | 1960 | 25 | смеш | А | 1.025 |  | 1063.8365 | 76.5962 | 319.151 | 531.9183 | 136.1711
| 1.1.94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-161 руб.1 ф."ВЛ Лесная" | [8 empty] | 2000 | 25 | смеш | А | 0.36 |  | 351.9702 | 25.3419 | 105.5911 | 175.9851 | 45.0522
| 1.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-80 руб.7 ф." Гаражи, ВЛ Изумрудная" | [8 empty] | 2003 | 25 | смеш | АС | 0.36 |  | 381.718 | 27.4837 | 114.5154 | 190.859 | 48.8599
0 |  | Итого 2019 год | [12 empty] | 13.87 |  | 14292.2057 | 1029.0388 | 4287.6617 | 7146.1029 | 1829.4023
0 |  | Оборудование подстанций | [14 empty] | 4638.8184 | 333.9949 | 1391.6455 | 2319.4092 | 593.7688
0 |  | Сети СН
| 1.1.96 | Реконструкция трансформаторных подстанций: ТП-36 руб.10, ТП-78 руб.8, ТП-78 руб.9, ТП-147 руб.3, ТП-156 руб.15, ТП-174 вводной руб., ТП-175 вводной руб., ТП-175 руб.1, ТП-196 руб.1, ТП-196 руб.2 | [14 empty] | 69.5002 | 5.004 | 20.8501 | 34.7501 | 8.896
0 | 1.1.97 | Реконструкция: 2-ПТС-4 прицеп и прицеп-роспуск 1-Р-4 | [14 empty] | 288 | 0 | 288 | 0 | 0
0 | 1.1.98 | Реконструкция: Автомобиль ГАЗ-31105 А719АЕ 126 | [14 empty] | 26 | 0 | 5 | 21 | 0
0 | 1.1.99 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Итого 2015 год | [14 empty] | 383.5002 | 27.612 | 115.0501 | 191.7501 | 49.088
| 1.1.99 | Техническое перевооружение ТП: монтаж системы АИИСКУЭ | [14 empty] | 418 | 0 | 0 | 418 | 0
| 1.1.100 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-111 (250 кВА ) |  |  |  |  | 1966 | 30 | ТМ-1 шт. | 0.25 | [6 empty] | 280.248 | 0 | 42.912 | 231.841 | 5.495
| 1.1.101 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-96 (160 кВА) |  |  |  |  | 1969 | 30 | ТМ-2 шт. | 0.16 | [6 empty] | 280.248 | 0 | 42.912 | 231.841 | 5.495
| 1.1.102 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-33 (200 кВА на 250 кВА) |  |  |  |  | 1967 | 30 | ТМ-1 шт. | 0.25 | [6 empty] | 219.566 | 0 | 42.912 | 172.349 | 4.305
| 1.1.103 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-7 (250 кВА) |  |  |  |  | 1990 | 30 | ТМВГ-1 шт. | 0.25 | [6 empty] | 280.248 | 0 | 42.912 | 231.841 | 5.495
| 1.1.104 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-159 (250 кВА) |  |  |  |  | 1995 | 30 | ТМ-2 шт. | 0.25 | [6 empty] | 280.247 | 0 | 42.911 | 231.841 | 5.495
| 1.1.105 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-6 (250 кВА) |  |  |  |  | 1969 | 30 | ТМ-1 шт. | 0.25 | [6 empty] | 280.247 | 0 | 42.911 | 231.841 | 5.495
| 1.1.106 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-50 (100 кВА на 160 кВА) |  |  |  |  | 1963 | 30 | ТМ-1 шт. | 0.16 | [6 empty] | 219.565 | 0 | 42.911 | 172.349 | 4.305
| 1.1.107 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-113 (250 кВА)- 2 шт. |  |  |  |  | 1970 | 30 | ТМ-2 шт. | 0.5 | [6 empty] | 563.56 | 0 | 88.828 | 463.682 | 11.05
|  | Итого 2016 год | [7 empty] | 2.07 | [6 empty] | 2821.929 | 0 | 389.209 | 2385.585 | 47.135
0 | 1.1.108 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-113 |  |  |  |  | 1976 | 15 | [8 empty] | 573.3557 | 41.2816 | 172.0067 | 286.6778 | 73.3895
0 | 1.1.109 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-138 |  |  |  |  | 1985 | 15 | [8 empty] | 573.3557 | 41.2816 | 172.0067 | 286.6778 | 73.3895
0
| 1.1.110 | Реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-5 |  |  |  |  | 1990 | 15 | [8 empty] | 286.6778 | 20.6408 | 86.0034 | 143.3389 | 36.6948
0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Итого 2017 год | [14 empty] | 1433.3892 | 103.204 | 430.0168 | 716.6946 | 183.4738
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2 | Новое строительство | [14 empty] | 32495.7631 | 1419.822 | 10673.148 | 17685.8941 | 2716.899
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 29551.0211 | 1419.822 | 10673.148 | 14741.1521 | 2716.899
| 2.1.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до ТП-105 | [14 empty] | 978.668 | 0 | 537.318 | 422.16 | 19.19
| 2.1.2 | Строительство КЛ 6 кВ от РП-6 до оп. №1 ВЛЗ-6 кВ к ТП-105 | [14 empty] | 129.651 | 0 | 81.111 | 45.998 | 2.542
| 2.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до новой двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п. Новый Георгиевского р-на | [14 empty] | 987.187 | 0 | 477.937 | 489.893 | 19.357
| 2.1.4 | Строительство двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п.Новый Георгиевского р-на | [14 empty] | 1359.744 | 0 | 124.035 | 1209.047 | 26.662
| 2.1.5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п.Новый Георгиевского р-на | [14 empty] | 6232.722 | 0 | 3462.701 | 2647.811 | 122.21
| 2.1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 руб.2 ул. Мира, 1/3 | [14 empty] | 143.299 | 0 | 74.121 | 66.368 | 2.81
|  | Итого 2016 год | [14 empty] | 9831.271 | 0 | 4757.223 | 4881.277 | 192.771
| 2.1.7 | Монтаж БКТП взамен ТП-2 |  |  |  |  | 1961 | 30 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 3286.625 | 236.637 | 985.9875 | 1643.3125 | 420.688
| 2.1.8 | Монтаж БКТП взамен ТП-4 |  |  |  |  | 1956 | 30 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 3286.625 | 236.637 | 985.9875 | 1643.3125 | 420.688
|  | Итого 2017 год | [14 empty] | 6573.25 | 473.274 | 1971.975 | 3286.625 | 841.376
| 2.1.9 | Монтаж БКТП взамен ТП-33 |  |  |  |  | 1963 | 30 | 1 | 0.2 | [6 empty] | 3286.625 | 236.637 | 985.9875 | 1643.3125 | 420.688
| 2.1.10 | Монтаж БКТП взамен ТП-8 |  |  |  |  | 1959 | 30 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 3286.625 | 236.637 | 985.9875 | 1643.3125 | 420.688
|  | Итого 2018 год | [14 empty] | 6573.25 | 473.274 | 1971.975 | 3286.625 | 841.376
| 2.1.11 | Монтаж БКТП взамен ТП-14 |  |  |  |  | 1956 | 30 | 1 | 0.32 | [6 empty] | 3286.625 | 236.637 | 985.9875 | 1643.3125 | 420.688
| 2.1.12 | Монтаж БКТП взамен ТП-15 |  |  |  |  | 1956 | 30 | 1 | 0.32 | [6 empty] | 3286.625 | 236.637 | 985.9875 | 1643.3125 | 420.688
2.1.13
2.1.14
2.1.15
|  | Итого 2019 год | [14 empty] | 6573.25 | 473.274 | 1971.975 | 3286.625 | 841.376
| 2.2 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 2944.742 | 0 | 0 | 2944.742 | 0
|  | Оборудование, не входящее в сметы строек и не требующее монтажа | [14 empty] | 2944.742 | 0 | 0 | 2944.742 | 0
| 2.2.1 | Приобретение оргтехники с программным обеспечением | [14 empty] | 205.199 | 0 | 0 | 205.199 | 0
| 2.2.2 | Приобретение оргтехники с программным обеспечением | [14 empty] | 252.018 | 0 | 0 | 252.018 | 0
| 2.2.3 | Приобретение оргтехники с программным обеспечением | [14 empty] | 227.025 | 0 | 0 | 227.025 | 0
| 2.2.4 | Тепловизор SDS Hotfind-L(160х120точек) | [14 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
| 2.2.5 | Трассоискатель Metrotech-9890 | [14 empty] | 250 | 0 | 0 | 250 | 0
| 2.2.6 | Автомобиль Mersedes Benz 311 СDI SPRINTER 2000 г.в. | [14 empty] | 153 | 0 | 0 | 153 | 0
| 2.2.7 | Бензиновый генератор Magnus БГ5000ЕА с возм.подкл.ATS | [14 empty] | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 0
| 2.2.8 | Автовышка АП-18-10 двухрядная кабина ГАЗ-3309 | [14 empty] | 1610 | 0 | 0 | 1610 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## п.1.3(2015-2019 г.г.)
Приложение №1.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ГГЭС"
________________Н.И. Тихонов
«___»________________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | км, МВА | [9 empty] | км, МВА
|  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
| Всего: | 20.103 |  | 27,038/2,390 |  | 15,900/0,650 |  | 20,700/0,600 |  | 19,968/0,640 |  | 19.818 |  | 20,290/1,960 |  | 15,900/0,650 |  | 20,700/0,600 |  | 19,968/0,640
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 20.103 |  | 20,960/2,070 |  | 15.9005 |  | 20.7 |  | 19.968 |  | 19.818 |  | 20,290/1,960 |  | 15.9005 |  | 20.7 |  | 19.968
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 20.103 |  | 20,960/2,070 |  | 15.9005 |  | 20.7 |  | 19.968 |  | 19.818 |  | 20,290/1,960 |  | 15.9005 |  | 20.7 |  | 19.968
| Сети СН | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 4.2905 | 4.2905 | 9.08 | 9.245 | 6.098 | 6.098 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 4.2905 | 4.2905 | 9.08 | 9.245 | 6.098 | 6.098
1.1.1 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-3 ДО ТП-98 | 0 |  | 0 |  | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0
1.1.2 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 ДО ТП-100 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
1.1.3 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-100 ДО ТП-110 | 0 |  | 0 |  | 0.41046 | 0.41046 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41046 | 0.41046 | 0 |  | 0
1.1.4 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-1 ДО ТП-84 | 0 |  | 0 |  | 0.65 | 0.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 | 0.65 | 0 |  | 0
1.1.5 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-72 ДО ОП. №149 ВЛ Ф609 | 0 |  | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0
1.1.6 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-72 ДО ОП. №150 ВЛ Ф609 | 0 |  | 0 |  | 0.23 | 0.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 | 0.23 | 0 |  | 0
| Итого 2017 год | 0 | 0 | 0 |  | 3.4905 | 3.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4905 | 3.4905 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-20 ДО ТП-75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 0.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 0.62 | 0
1.1.8 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-63 ДО ТП-96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0
1.1.9 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-84 ДО ТП-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0.44 | 0
1.1.10 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-16 ДО ТП104 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0.405 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0.405 | 0
1.1.11 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-14 ДО ТП-47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | 0.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | 0.85 | 0
1.1.12 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-15 ДО ТП-30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 0.45 | 0
| Итого 2018 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.08 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.08 | 3.245 | 0 | 0
1.1.13 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-30 ДО ОП. №1 ВЛ К ТП-85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 | 0.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 | 0.36
1.1.14 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-41 ОП. №12 ВЛ ДО ТП-47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 | 0.05
1.1.15 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-68 ДО ТП-74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.048 | 0.048 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.048 | 0.048
1.1.16 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-68 ДО ОП.№159 ВЛ Ф609 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 | 0.04
1.1.17 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ РП-3 ДО ТП16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 | 0.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 | 0.95
1.1.18 | Реконструкция КЛ 6 КВ ОТ ТП-53 ДО ТП113 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 | 0.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 | 0.95
| Итого 2019 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 2.398 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | 2.398
1.1.19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП41-ТП132 | 0.603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.20 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-33 | 0.746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.21 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-22 до ТП-60 | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.22 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-20 оп.5 до оп.10 ТП-116 | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-20 до ТП-21 | 0.674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.24 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-1оп.5 до ТП-37 оп.1 | 0.272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого 2015 год | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.25 | Реконструкция ВЛ 6 кВФ-602 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ"ОП.№1 ДО ОП.№21 К ТП-179 | 0 |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 0
| Итого 2017 год | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26 | Реконструкция ВЛ 6 КВ Ф 609 ОТ П/СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ДО ТП-74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 6 | 0
| Итого 2018 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
1.1.27 | Реконструкция ВЛ 6 КВ Ф609 П/СТ"ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОТ ОП.№ 136 ДО ОП.№ 224 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7 | 3.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7 | 3.7
| Итого 2019 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7
| Сети НН | 16.978 | #VALUE! | 20.96 |  | 11.61 | #VALUE! | 11.62 | #VALUE! | 13.87 | #VALUE! | 16.693 | #VALUE! | 20.29 |  | 11.61 | #VALUE! | 11.62 | #VALUE! | 13.87 | #VALUE!
1.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф."ВЛ Речная-Закавказская" | 0.987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф."ВЛ Ульянова" | 1.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-189 руб.3 ф. "ВЛ Курганная-Добровольского" | 0.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от: ТП-1717 руб.1, ТП-77 руб.1, ТП-29 руб.10, ТП-108 руб.8, ТП-88 руб.4, ТП-167 руб.6, ТП-116 руб.8, ТП-87 руб.6, ТП-33 руб.5, ТП-1717 руб.2, ТП-8 руб.3, ТП-34 руб.7, ТП-34 руб.8. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 руб.3 ф. "ВЛ Красноармейская- Радищева" | 1.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 руб.4 ф "ВЛ Красноармейская-Суворова" | 1.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 руб.4 ф. "ВЛ Ессентукская- Кирова" | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 руб.5 ф. "ВЛ Ессентукская-Кольцевой" | 1.314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-116 руб.8 ф."ВЛ Бойко-Энгельса-Тюленина" | 1.821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф. "ВЛ Володарского-Фурманова" | 1.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф. "ВЛ Комарова-Кооперативная" | 0.644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "ВЛ Дзержинского" | 0.442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 ф. "ВЛ Дзержинского-Шевченко" | 1.174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-21 руб.3 ф. "ВЛ Гризодубова-Черняховского" | 1.083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.2 ф. "ВЛ Фрунзе-Советская" | 0.533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.3 ф. "ВЛ Магазин Советская, 24; ж.д. Фрунзе, 2,4,8" | 0.785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30 руб.8 ф. "ВЛ Гагарина" | 1.279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого 2015 год | 16.978 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 16.693 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
1.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 руб.6 ф."ВЛ Восточный" | 0 |  | 0.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-11 руб.5 ф."Коминтерна-Трудовой" | 0 |  | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-13 руб.13 ф."ВЛ Пушкина-Октябрьская" | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 руб.1 ф."ВЛ Чернышевского-Ермолова" | 0 |  | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.6 ф."ВЛ Юго-Западная-Зеленая" | 0 |  | 1.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.8 ф."ВЛ Полевая-Чайковского" | 0 |  | 1.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" | 0 |  | 2.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.1 ф."ВЛ Незлобненская 2" | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-57 руб.8 ф. "ВЛ Тимирязева-Пятигорская" | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-22 руб.5 ф. "ВЛ.Чапаева-Горького" | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-188 руб.1 ф."ВЛ Центральная-Лесная" | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.2 ф."ВЛ Воровского-Бойко" | 0 |  | 2.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.4 ф."ВЛ Воровского-Кооперативная" | 0 |  | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 руб.5 ф."ВЛ Володарского-Урицкого, школа №5" | 0 |  | 2.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-24 руб.9 ф."ВЛ Добролюбова-Кирова" | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого 2016 год | 0 | 0 | 20.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.1 ф."ВЛ Черняховского-Пугачева" | 0 |  | 0 |  | 1.765 | 1.765 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.765 | 1.765 | 0 |  | 0
1.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-63 руб.2 ф."ВЛ Воровского" | 0 |  | 0 |  | 0.94 | 0.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94 | 0.94 | 0 |  | 0
1.1.63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.2 ф."ВЛ Казачий-Восточный-Подгорная" | 0 |  | 0 |  | 1.49 | 1.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 | 1.49 | 0 |  | 0
1.1.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88 руб.4 ф."ВЛ Лазо-Тихий" | 0 |  | 0 |  | 1.23 | 1.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.23 | 1.23 | 0 |  | 0
1.1.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-96 руб.12 ф."ВЛ Воровского-Степной" | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 | 0.83 | 0 |  | 0
1.1.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.2 ф."ВЛ Вехова-Гагарина" | 0 |  | 0 |  | 0.87 | 0.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 | 0.87 | 0 |  | 0
1.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-61 руб.3 ф."ВЛ Вехова" | 0 |  | 0 |  | 0.855 | 0.855 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.855 | 0.855 | 0 |  | 0
1.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.5 ф."ВЛ Лесная" | 0 |  | 0 |  | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0
1.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.5 ф."ВЛ Незлобненская-1" | 0 |  | 0 |  | 0.81 | 0.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 | 0.81 | 0 |  | 0
1.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 руб.4 ф."ВЛ Проектная, 7-10" | 0 |  | 0 |  | 2.04 | 2.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.04 | 2.04 | 0 |  | 0
1.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.7 ф."ВЛ Ульянова-Герцена" | 0 |  | 0 |  | 0.54 | 0.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 | 0.54 | 0 |  | 0
| Итого 2017 год | 0 | 0 | 0 |  | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 руб.12 ф."ВЛ Весенняя-Панфилова" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 | 1.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 | 1.32 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.1 ф."ВЛ К.Партизан-Фрунзе" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 | 0.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 | 0.96 | 0
1.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.2 ф."ВЛ К.Партизан-Гагарина" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.815 | 1.815 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.815 | 1.815 | 0
1.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.3 ф."ВЛ Госпитальная-Ленина" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.23 | 1.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.23 | 1.23 | 0
1.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.4 ф."ВЛ Госпитальная-Советская-Грензавод" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 | 0.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 | 0.53 | 0
1.1.77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.5 ф."ВЛ Ульянова-Калинина" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 | 1.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 | 1.37 | 0
1.1.78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.8 ф."ВЛ Ульянова-Ленина" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6 | 2.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6 | 2.74 | 0
1.1.79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-145 руб.1 ф."ВЛ Быкова" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 | 0.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 | 0.66 | 0
1.1.80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 руб.6 ф."ВЛ Моисеенко" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.135 | 1.135 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.135 | 1.135 | 0
| Итого 2018 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.62 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.62 | 11.76 | 0 | 0
1.1.81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-31 руб.3 ф."ВЛ Налоговая инспекция" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.125 | 1.125 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.125 | 1.125
1.1.82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-31 руб.7 ф."ВЛ Ермолова-Герцена" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 | 1.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 | 1.94
1.1.83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 руб.3 ф."ВЛ Чернышевского-Горького" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 | 1.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 | 1.36
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 руб.9 ф."ВЛ Гагарина" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 | 0.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 | 0.54
1.1.85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 руб.11 ф."ВЛ Гагарина-Кутузова" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69 | 0.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69 | 0.69
1.1.86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-158 руб.1 ф."ВЛ пос. Лазурный" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 | 0.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 | 0.48
1.1.87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 руб.5 ф."ВЛ Проектная-2" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 | 0.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 | 0.63
1.1.88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 руб.6 ф."ВЛ ИП Исаевой, автомойка, Проектная-1-11" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.44 | 1.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.44 | 1.44
1.1.89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-174 руб.1 ф."ВЛ Поселок ГГТК" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 | 0.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 | 0.87
1.1.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.10 ф."ВЛ Скалозубова-Вершинина" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 | 1.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 | 1.83
1.1.91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.21 ф."ВЛ ФОК" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 | 0.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 | 0.39
1.1.92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-162 руб.8 ф."ВЛ Филатова-Парковая" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 | 1.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 | 1.17
1.1.93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-110 руб.11 ф."ВЛ Пятигорская" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.025 | 1.025 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.025 | 1.025
1.1.94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-161 руб.1 ф."ВЛ Лесная" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 | 0.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 | 0.36
1.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-80 руб.7 ф." Гаражи, ВЛ Изумрудная" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 | 0.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 | 0.36
| Итого 2019 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 14.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 14.21
Оборудование подстанций
Сети СН
1.1.100 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-111 (250 кВА ) | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.101 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-96 (160 кВА) | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.102 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-33 (200 кВА на 250 кВА) | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.103 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-7 (250 кВА) | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.104 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-159 (250 кВА) | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.105 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-6 (250 кВА) | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.106 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-50 (100 кВА на 160 кВА) | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.107 | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП: замена трансформатора в ТП-113 (250 кВА)- 2 шт. | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого 2016 год | 0 | 0 | 2.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.875 | 20.215 | 0 | 0 | 1.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.875 | 20.215
2 | Новое строительство | 0 |  | 6,078/0,320 |  | 0.65 |  | 0.6 |  | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0.6 |  | 0.64
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 |  | 6,078/0,320 |  | 0.65 |  | 0.6 |  | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0.6 |  | 0.64
2.1.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-6 до ТП-105 | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2 | Строительство КЛ 6 кВ от РП-6 до оп. №1 ВЛЗ-6 кВ к ТП-105 | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от Ф-102 до новой двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п. Новый Георгиевского р-на | 0 |  | 0.523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.4 | Строительство двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п.Новый Георгиевского р-на | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от двухтрансформаторной ГКТП 2х160 кВА п.Новый Георгиевского р-на | 0 |  | 4.905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-206 руб.2 ул. Мира, 1/3 | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Итого 2016 год | 0 | 0 | 6,078/0,320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Монтаж БКТП взамен ТП-2 | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0
2.1.8 | Монтаж БКТП взамен ТП-4 | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0
| Итого 2017 год | 0 | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Монтаж БКТП взамен ТП-33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0
2.1.10 | Монтаж БКТП взамен ТП-8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0
| Итого 2018 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Монтаж БКТП взамен ТП-14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32
2.1.12 | Монтаж БКТП взамен ТП-15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32
| Итого 2019 год | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64

## п.4.2 (2015-2019г.г.)
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс.руб. без НДС
Утверждаю
Директор ОАО "Георгиевские городские электрические сети"
_____________Н.И. Тихонов
«___»____________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2015г. | План 2016г. | План 2017г. | План 2018г. | План 2019г. | Итого
1 | Собственные средства | 24390 | 25689 | 26973.33 | 28315.76 | 29737.48 | 135105.57
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 9400 | 9899 | 10423.33 | 10975.76 | 11557.48 | 52255.57
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 9400 | 9899 | 10423.33 | 10975.76 | 11557.48 | 52255.57
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 14990 | 15790 | 16550 | 17340 | 18180 | 82850
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14990 | 15790 | 16550 | 17340 | 18180 | 82850
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 24390 | 25689 | 26973.33 | 28315.76 | 29737.48 | 135105.57
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше